| Мониторинг реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-2018 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (заполняется органом государственной власти субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ростовская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (указать наименование субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональная "дорожная карта" изменений в социальном обслуживании | Постановление Правительства Ростовской области от 28.02.2013 № 107 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Ростовской области (2013-2018 годы)» (в ред. постановления Правительства Ростовской области от 26.06.2014 № 472 «О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области от 28.02.2013 № 107) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг контрольных показателей |  |  | Ед. изм. | 2014 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кварталы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |
| Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения, всего, в том числе: |  |  | % | 96,1 |  | 96,3 |  | 97,0 |  | 98,1 |
|  | стационарные: |  | % | 90,3 |  | 91,0 |  | 92,1 |  | 94,1 |
|  | полустационарные: |  | % | 96,8 |  | 97,0 |  | 98,1 |  | 100,0 |
|  | нестационарные (оказывающие все остальные виды социальных услуг и помощи, исключая социальное обслуживание на дому) |  | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
|  | на дому: |  | % | 97,3 |  | 97,3 |  | 97,7 |  | 98,3 |
| Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения по категориям граждан-получателей услуг, всего, в том числе: |  |  | % | 99,7 |  | 99,7 |  | 99,7 |  | 99,7 |
|  | граждане пожилого возраста и инвалиды |  | % | 98,0 |  | 98,0 |  | 98,0 |  | 98,0 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ветераны войны |  | % | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  | ветераны труда |  | % | 99,2 |  | 99,2 |  | 99,2 |  | 99,4 |
|  | дети-инвалиды, из них: |  | % | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  | дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей |  | % | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  | семьи с детьми |  | % | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  | лица без определенного места жительства и рода занятий |  | % | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  | другие категории граждан (дети, оставшиеся без попечения родителей, семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации). |  | % | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |
| Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания со средней заработной платой в регионе, всего, в том числе: |  |  | % | 58,3 |  | 59,7 |  | 58,6 |  | 58,2 |
|  | стационарных |  | % | 63,1 |  | 61,1 |  | 61,8 |  | 59,3 |
|  | полустационарных |  | % | 58,2 |  | 58,4 |  | 58,4 |  | 58,3 |
|  | нестационарных (оказывающие все остальные виды услуг и помощи, исключая социальное обслуживание на дому) |  | % | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | на дому |  | % | 57,8 |  | 58,2 |  | 58,2 |  | 58,2 |
| Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности, всего, в том числе: |  |  | % | 0,4 |  | 0,6 |  | 0,8 |  | 1,0 |
|  | стационарных |  | % | 0,1 |  | 0,15 |  | 0,2 |  | 0,25 |
|  | полустационарных |  | % | 0,1 |  | 0,15 |  | 0,2 |  | 0,25 |
|  | нестационарных (оказывающие все остальные виды услуг и помощи, исключая социальное обслуживание на дому) |  | % | 0,1 |  | 0,15 |  | 0,2 |  | 0,25 |
|  | на дому |  | % | 0,1 |  | 0,15 |  | 0,2 |  | 0,25 |
| Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, всего, в том числе: |  |  | % | 10,6 |  | 10,6 |  | 10,6 |  | 10,6 |
|  | общего профиля |  | % | 4,9 |  | 4,9 |  | 4,9 |  | 4,9 |
|  | психоневрологического профиля |  | % | 5,7 |  | 5,7 |  | 5,7 |  | 5,7 |
|  | учреждения для лиц без определенного места жительства |  | % | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности, всего, в том числе: |  |  | % | 1,0 |  | 1,2 |  | 1,4 |  | 1,6 |
|  | для граждан пожилого возраста и инвалидов |  | % | 0,6 |  | 0,8 |  | 1,0 |  | 1,2 |
|  | для семей с детьми |  | % | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |
|  | для лиц без определенного места жительства |  | % | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |
|  | для других категорий (указать): |  | % | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | ……………………… |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | ……………………... |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |

СХЕМА МОНИТОРИНГА

Плана мероприятий ("дорожной карты") «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения

(2013-2018 годы)»

| Мониторинг обеспечения комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния в учреждениях социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  |  | Ед. изм. | 2014 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | квартал |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Количество объектов, не отвечающих требованиям (всего, на начало отчетного периода) |  |  | ед. | - | - |  | - | - |
| пожарной безопасности, |  |  | ед. | - | - |  | - | - |
| санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам |  |  | ед. | - | - |  | - | - |
| другое (указать) |  |  | ед. | - | - |  | - | - |
| Количество объектов, приведенных в надлежащее состояние по (всего, на конец отчетного периода) |  |  | ед. | - | - |  | - | - |
| обеспечению пожарной безопасности, |  |  | ед. | - | - |  | - | - |
| соблюдению санитарно-эпидемиологических правил и норм |  |  | ед. | - | - |  | - | - |
| Причины невыполнения соответствующих работ по указанным учреждениям |  |  | указать | - | - |  | - | - |
| Количество объектов, требующих капитального ремонта и реконструкции |  |  | ед. | - | - |  | - | - |
| Объем средств, направленных на проведение капитального ремонта и реконструкции, всего, в том числе за счет: |  |  | тыс. руб. | - | - |  | - | - |
| бюджета субъекта Российской Федерации |  |  | тыс. руб. | - | - |  | - | - |
| федерального бюджета: |  |  | тыс. руб. | - | - |  | - | - |
| из средств Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  | тыс. руб. | - | - |  | - | - |
| из Резервного фонда Президента Российской Федерации |  |  | тыс. руб. | - | - |  | - | - |
| других источников |  |  | тыс. руб. | - | - |  | - | - |
| Количество предписаний, представлений, замечаний со стороны контролирующих и надзорных органов по итогам проведенных проверок, на начало отчетного периода, всего, в том числе: |  |  | ед. | 28 | 39 |  | 105 | 123 |
| органов государственного пожарного надзора |  |  | ед. | 9 | 18 |  | 50 | 49 |
| территориальных управлений Роспотребнадзора |  |  | ед. | 19 | 21 |  | 55 | 68 |
| территориальных управлений Роструда |  |  | ед. | - | - |  | - | - |
| Количество устраненных предписаний, представлений, замечаний, исполненных в соответствии со сроками, указанными в предписаниях, представлениях, предложениях, на конец отчетного периода, всего, в том числе: |  |  | ед. | 17 | 26 |  | 85 | 100 |
| органов государственного пожарного надзора |  |  | ед. | 6 | 11 |  | 37 | 49 |
| территориальных управлений Роспотребнадзора |  |  | ед. | 11 | 15 |  | 48 | 51 |
| территориальных управлений Роструда |  |  | ед. | - | - |  | - | - |
| Причины невыполнения устранения предписаний, представлений, замечаний в установленный срок (указать) |  |  |  | Срок устранения 2014-2015гг. и в период проведения капитального ремонта | Срок устранения 2014-2015гг. и в период проведения капитального ремонта |  | Срок устранения 2014-2015гг. и в период проведения капитального ремонта | Срок устранения 2015-2016 гг. и в период проведения капитального ремонта |
| Объем денежных средств, направленных на повышение безопасности и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния в учреждениях социального обслуживания населения |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |

| Анализ кадрового обеспечения учреждений социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели, характеризующие кадровое обеспечение учреждений социального обслуживания |  |  |  |  | Ед. изм. |  | 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кварталы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Укомплектованность кадрами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число штатных должностей, всего, в том числе: |  |  |  |  | ед. |  | 24683,80 | 24641,70 |  | 24628,65 |  |  |  | 24544,60 |  |  |  |
|  |  |  | социальных работников |  | ед. |  | 11771,40 | 11751,80 |  | 11782,40 |  |  |  | 11721,30 |  |  |  |
|  |  |  | врачей |  | ед. |  | 171,1 | 172,10 |  | 172,30 |  |  |  | 168,70 |  |  |  |
|  |  |  | среднего и младшего медицинского персонала |  | ед. |  | 4558,75 | 4650,50 |  | 4525,10 |  |  |  | 4559,80 |  |  |  |
|  |  |  | педагогических работников |  | ед. |  | 921,75 | 861,10 |  | 918,50 |  |  |  | 912,50 |  |  |  |
|  |  |  | административно-хозяйственного персонала |  | ед. |  | 2575,30 | 2582,80 |  | 2597,80 |  |  |  | 2512,30 |  |  |  |
|  |  |  | и др. |  | ед. |  | 4685,50 | 4623,40 |  | 4632,55 |  |  |  | 4670,00 |  |  |  |
| Число вакантных должностей, всего, в том числе: |  |  |  |  | ед. |  | 687,75 | 757,95 |  | 846,50 |  |  |  | 720,20 |  |  |  |
|  |  |  | социальных работников |  | ед. |  | 84,50 | 105,20 |  | 118,60 |  |  |  | 134,70 |  |  |  |
|  |  |  | врачей |  | ед. |  | 25,25 | 26,00 |  | 25,20 |  |  |  | 26,70 |  |  |  |
|  |  |  | среднего и младшего медицинского персонала |  | ед. |  | 182,25 | 177,70 |  | 201,00 |  |  |  | 179,80 |  |  |  |
|  |  |  | педагогических работников |  | ед. |  | 89,00 | 95,20 |  | 112,50 |  |  |  | 72,70 |  |  |  |
|  |  |  | административно-хозяйственного персонала |  | ед. |  | 71,75 | 64,25 |  | 77,00 |  |  |  | 68,80 |  |  |  |
|  |  |  | и др. |  | ед. |  | 235,00 | 289,60 |  | 312,20 |  |  |  | 237,50 |  |  |  |
| Численность работников, направленных за отчетный период на: |  |  |  |  | чел. |  | 456 | 2031 |  |  |  | 2705 |  | 4830 |  |  |  |
| повышение квалификации, всего, в том числе по видам |  |  |  |  |  |  | 286 | 1026 |  |  |  | 1479 |  | 3604 |  |  |  |
|  |  |  | Социальные |  | чел. |  | 16 | 730 |  |  |  | 966 |  | 2776 |  |  |  |
|  |  |  | Медицинские |  | чел. |  | 147 | 79 |  |  |  | 187 |  | 323 |  |  |  |
|  |  |  | Педагогические |  | чел. |  | 16 | 40 |  |  |  | 44 |  | 60 |  |  |  |
|  |  |  | Другие |  |  |  | 107 | 177 |  |  |  | 282 |  | 445 |  |  |  |
| обучение, всего, в том числе по видам |  |  |  |  | чел. |  | 170 | 1005 |  |  |  | 1226 |  | 1226 |  |  |  |
|  |  |  | Дистанционное |  | чел. |  | 25 | 140 |  |  |  | 168 |  | 168 |  |  |  |
|  |  |  | Очное |  | чел. |  | 56 | 764 |  |  |  | 901 |  | 901 |  |  |  |
|  |  |  | Заочное |  | чел. |  | 89 | 101 |  |  |  | 157 |  | 157 |  |  |  |
| Доля сотрудников государственных учреждений социального обслуживания, повысивших свой профессиональный уровень, в общем числе сотрудников указанных учреждений |  |  |  |  | % |  | 2,6 | 3,0 |  |  |  | 5,7 |  | 5,9 |  |  |  |

| Анализ эффективности расходования средств, полученных от взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели эффективности расходования средств, полученных от взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг |  |  | Ед. изм. | 2014 год |  |  |  |
|  |  |  |  | кварталы |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Направление расходование средств: |  |  | тыс. руб. | 166645,6 | 336565,6 | 586088,8 | 806937,3 |
| 1. Социальные услуги с обеспечением проживания, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными областными учреждениями |  |  |  | 84976,9 | 199990,9 | 315397,3 | 455497,5 |
| 2. Стимулирование труда работников муниципальных учреждений социального обслуживания |  |  |  | 37057,9 | 65641,8 | 94067,4 | 138280,1 |
| 3. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений социального обслуживания |  |  |  | 44610,8 | 70932,9 | 176624,1 | 213159,7 |
| Мониторинг принятия в субъекте Российской Федерации нормативных правовых актов, соответствующих нормам Федерального закона «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» *. Формирование Плана подготовки нормативных правовых актов в связи с принятием Федерального закона «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации»; Приказ министерства труда и социального развития Ростовской области от 24.01.2014 № 23 «О создании рабочей группы по разработке проектов законодательных и нормативных правовых актов Ростовской области».. Принятый нормативный акт субъекта Российской Федерации, регламентирующий:; год. кварталы. 1; 2; 3; 4. указать реквизиты нормативного правого акта. О социальном обслуживании граждан в Ростовской области; Областной закон от 03.09.2014 № 222-ЗС. О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления; Областной закон от 22.10.2005 № 380-ЗС (с изменениями от 25.07.2014). Утверждение номенклатуры организаций социального обслуживания граждан в Ростовской области; Постановление Правительства Ростовской области от 01.10.2014 № 665. Об утверждении порядка организации осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания; Постановление Правительства Ростовской области от 23.10.2014 № 709. О государственной поддержке социально - ориентированных НКО в Ростовской области; Постановление Правительства Ростовской области от 11.03.2012 № 153 (с изменениями от 31.07.2014). О формировании и ведении Реестра поставщиков социальных услуг и Регистра получателей социальных услуг; Постановление Минтруда области от 31.10.2014 № 4. О социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в Ростовской области; Областной закон от 27.01.2005 № 274-ЗС (с изменениями от 03.03.2014). О ведении учета и отчетности в сфере социального обслуживания; Приказ минтруда области от 14.11.2014 № 385. О реализации некоторых полномочий в сфере социального обслуживания граждан Ростовской области; Распоряжение минтруда области от 14.11.2014 № 41. Об утверждении порядка расходования организациями социального обслуживания Ростовской области средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг; Приказ минтруда области от 20.11.2014 № 395. Об утверждении порядков использования средств, получаемых организациями социального обслуживания Ростовской области от деятельности подсобных сельских хозяйств при организациях социального обслуживания и от социальных услуг, предоставляемых получателям социальных услуг за плату; Приказ минтруда области от 18.11.2014 № 393. Об утверждении плана работы министерства труда и социального развития Ростовской области по организации информационного освещения и общественного обсуждения положений Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ и его реализации в Ростовской области; Приказ минтруда области от 19.05.2014 № 175. Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг; Постановление Правительства Ростовской области от 27.11.2014 № 785. Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти Ростовской области в связи с реализацией полномочий Ростовской области в сфере социального обслуживания граждан; Постановление Правительства Ростовской области от 27.11.2014 № 790. Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг, порядка ее взимания; Постановление Правительства области от 03.12.2014 № 813. Об утверждении нормативов штатной численности организаций социального обслуживания Ростовской области; Постановление Правительства области от 10.12.2014 № 819. Об утверждении отдельных нормативов и норм для организаций социального обслуживания Ростовской области; Постановление Правительства области от 10.12.2014 № 833. Об утверждении Положения о размерах и порядке выплаты компенсации за предоставление социальных услуг поставщикам социальных услуг, не участвующим в выполнении государственного задания (заказа); Постановление Правительства области от 10.12.2014 № 820. Об утверждении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг; Постановление Правительства области от 10.12.2014 № 835. * Информация по данному пункту Мониторинга субъектом Российской Федерации представляется после принятия Федерального закона «Об основах социального обслуживания». |

Совершенствование статистического учета, характеризующего состояние системы социального обслуживания

|  | Предложений нет |
| --- | --- |

* Данный пункт Мониторинга субъектом Российской Федерации представляется в срок установленный «Дорожной картой»

| Опыт работы субъектов Российской Федерации по социальному сопровождению граждан (семей), попавших в трудную жизненную ситуацию * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели, характеризующие работу по социальному сопровождению семей |  |  |  |  |  | указать нормативный правовой акт, утверждающий Методику |  |  |  |
| Наличие Методики работы с гражданами (семьями), попавшими в трудную жизненную ситуацию, в виде социального сопровождения |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Наличие Программы социального сопровождения отдельных категорий граждан (семей) работы с семьей, попавшей в трудную жизненную ситуацию, в виде социального сопровождения |  |  |  |  |  | - |  |  |  |

- Изучение, обобщение и внедрение опыта работы по социальному сопровождению семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, осуществляется постоянно.

- В рамках Региональной стратегии действий в интересах детей Ростовской области на 2012-2017 годы утверждён и реализован план обучающих семинаров для специалистов подведомственных учреждений на 2014 год.

* Информация, содержащая результаты работы субъектов Российской Федерации по социальному сопровождению граждан (семей), попавших в трудную жизненную ситуацию, динамику численности обслуженных, а также создания в учреждениях социального обслуживания подразделений/отделений, осуществляющих социальное сопровождение, представляется в описательной части к Мониторингу по запросу Минтруда России

Анализ результатов реализации перспективной схемы развития и размещения стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста

| Наличие в субъекте Российской Федерации нормативного правового акта, утверждающего перспективную схему развития и размещения стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста | указать реквизиты нормативного правового акта |
| --- | --- |
| Перспективная схема развития и размещения стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области до 2020 года утверждена в 2011 году заместителем Губернатора Ростовской области С.Б. Бондаревым | * Представление годового отчета по реализации перспективной схемы развития и размещения стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста |

* Данный пункт Мониторинга субъектом Российской Федерации представляется ежегодно в срок установленный «Дорожной картой», либо в иной срок,  установленный  дополнительным запросом Минтруда России

Укрепление материально-технической базы стационарных и полустационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе закупка оборудования и обеспечение мобильных бригад автотранспортом с учетом заявки субъекта Российской Федерации в рамках софинансирования региональной программы за счет направления субсидий Пенсионным фондом Российской Федерации в бюджеты субъектов Российской Федерации

| Наличие в субъекте Российской Федерации региональной программы, направленной на укрепление материально-технической базы стационарных и полустационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов |  | Постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 597 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | 2014 год |
| Количество учреждений, для которых предусмотрено финансирование в рамках программы укрепление материально-технической базы стационарных и полустационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (с разбивкой по мероприятиям программы), ед. |  | 38 |
|  | Приобретение основных средств для бюджетных и автономных учреждений социального обслуживания населения | 28 |
|  | Приобретение автомобильного транспорта для мобильных бригад (отделений социального обслуживания на дому) муниципальных учреждений социального обслуживания для оказания неотложных социальных и медико-социальных услуг пожилым людям | 10 |
|  | ……….. |  |
| Годовой объем средств на реализацию региональной программы, направленной на укрепление материально-технической базы стационарных и полустационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (с разбивкой по мероприятиям программы), тыс. руб. |  | 14957,4 тыс. руб. |
|  | Приобретение основных средств для бюджетных и автономных учреждений социального обслуживания населения | 8708,7 тыс. руб. |
|  | Приобретение автомобильного транспорта для мобильных бригад (отделений социального обслуживания на дому) муниципальных учреждений социального обслуживания для оказания неотложных социальных и медико-социальных услуг пожилым людям | за счет средств областного бюджета приобретено 5 ед. автотранспорта на сумму 3 139,3 тыс. руб., за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации приобретено 5 ед. автотранспорта на сумму 3 109,4 тыс. руб., |
|  | ……….. |  |

* Данный пункт Мониторинга субъектом Российской Федерации представляется ежегодно в срок, установленный дополнительным запросом Минтруда России

Анализ строительных, эпидемиологических и гигиенических правил и нормативов, правил комплексной безопасности, регламентирующих деятельность учреждений социального обслуживания населения, и представление предложений, направленных на внесение изменений в действующие нормативы и правила, исходя из практики их применения субъектами Российской Федерации и современных требований жизнеустройства в учреждениях социального обслуживания Представление предложения по внесению изменений в действующие регламентирующие деятельность учреждений социального обслуживания населения: строительные правила и нормативы; эпидемиологические и гигиенические правила и нормативы; правила комплексной безопасности, в том числе пожарной безопасности. * Данный пункт Мониторинга субъектом Российской Федерации представляется в срок, установленный дополнительным запросом Минтруда России

|  | Обобщение передового опыта работы субъекта Российской Федерации по предоставлению социальных услуг пожилым граждан в учреждениях социального обслуживания Представление информационных материалов, содержащих лучшую практику по внедрению инновационных технологий по предоставлению социальных услуг пожилым гражданам, разработке новых методик работы с названной категорией граждан. * Данный пункт Мониторинга субъектом Российской Федерации представляется в срок, установленный дополнительным запросом Минтруда России |
| --- | --- |
| Практика применения расчета нормативных затрат на оказание социальных услуг и использования механизма нормативно-подушевого финансирования в учреждениях социального обслуживания населения субъектов Российской Федерации Информация представлена в описательной части |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели, характеризующие внедрение механизма нормативно-подушевого финансирования в учреждениях социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие нормативных правовых актов, утвердивших внедрение механизма нормативно-подушевого финансирования в учреждениях социального обслуживания населения |  |  |  |  | Указать реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих нормативно-подушевое финансирование предоставления социальных услуг |  |  |  |
| Наличие Методики расчета нормативных затрат на оказание социальных услуг с использованием механизма нормативно-подушевого финансирования |  |  |  |  | Указать реквизиты нормативного правового акта, утверждающего Методику |  |  |  |
| Наименование нормативов подушевого финансирования социальных услуг в учреждениях социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ………………. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ………………. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ……………… |  |  |  |  |

При финансировании государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания населения Ростовской области метод нормативно-подушевого финансирования в 2014 году не применялся.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными учреждениями  социального обслуживания Ростовской области осуществляется в соответствии с методикой  расчета стоимости государственных услуг в Ростовской области, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 23.12.2011 № 291 «О порядке организации работы по формированию и финансовому обеспечению государственного задания государственным учреждениям Ростовской области» с применением норматива стоимости единицы услуги, в зависимости от количества и качества социальных услуг, предоставляемых различным категориям граждан.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями социального обслуживания населения Ростовской области осуществляется в соответствии  с  аналогичными муниципальными правовыми актами.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2014 г. №1285 «О расчете подушевых нормативов финансирования социальных услуг» в 2015 году планируется применение метода нормативно-подушевого финансирования для определения объема финансирования расходов на предоставление социальных услуг в различных формах социального обслуживания.

* Информация по данному пункту представляется в описательной части к Мониторингу в срок, установленный дополнительным запросом Минтруда России

| Деятельность социально-ориентированных некоммерческих организаций, волонтеров, добровольцев и благотворителей в сфере социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие Соглашений органов социальной защиты населения с социально-ориентированными некоммерческими организациями, волонтерами, добровольцами и благотворителями |  |  |  | 1. Соглашение № 1 от 16.10.2012 между ГБУСОН РО «Миллеровский ДИПИ» и Свято-Пантелеимоновским приходом ростовской области, НО «Благотворительный фонд им. св. великомученицы Анастасии Узорешительницы». 2. Соглашение от 16.10.2012 между ГБУСОН РО «Новочеркасский ДИПИ» и Храмом им. Донской иконы Божией Матери г. Новочеркасска, НО «Благотворительный фонд им. св. вмц. Анастасии Узорешительницы». 3. Соглашение от 26.12.2013 между ГАУСОН РО «Ростовский ДИПИ №2» и НО «Благотворительный фонд им. св. вмц. Анастасии Узорешительницы». 4. Договор от 01.01.2012 «О взаимном сотрудничестве по проведению практики студентов РГСУ в г. Таганроге. Соглашение о научно-практическом сотрудничестве с ГБУСОН РО «Таганрогский дом-интернат № 2 для престарелых и инвалидов». 5. Договор о социальном партнерстве ГБОУ СПО РО «Таганрогский медицинский колледж» и ГБУСОН РО «Таганрогский дом-интернат № 2 для престарелых и инвалидов». 6. Договор о взаимном сотрудничестве МБУК «Социально-культурный центр «Приморский» г. Таганрога» и ГБУСОН РО «Таганрогский дом-интернат № 2 для престарелых и инвалидов». 7. Договор от 11.10.2012 о взаимном сотрудничестве ГБУСОН РО «Таганрогский дом-интернат № 2 для престарелых и инвалидов» с МБУК ЦБС г. Таганрога . 8. Договор от 14.01.2014 № 14/6 о добровольном сотрудничестве между религиозной организацией православного прихода храма Державной иконы Божьей матери г. Донецка Религиозной организации «Шахтинская Епархия Русской Православной Церкви и ГБУСОН РО «Донецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов». 9. Соглашение от 01.01.2014 между ГБУСОН РО «Донецкий ДИПИ» и НО «Благотворительный фонд им. св. вмц. Анастасии Узорешительницы». 10. Договор от 09.01.2014 о сотрудничестве между ГБУСОН РО «Зерноградский ПНИ» и Храмом Святителя Николая Чудотворца. 11. Договор от 27.06.2013 № 133/1 между ГБУСОН РО Таганрогский ПНИ №1» и ГБУ ВПО «РГСУ». 12. Соглашение от 09.01.2012 между ГБУСОН РО Таганрогский ПНИ №1» и НО «Благотворительный фонд им. св. вмц. Анастасии Узорешительницы». 13. Договор от 10.01.2013 о сотрудничестве между ГБУСОН РО Таганрогский ПНИ №1» и Волонтерским Центром «Забота» филиала ФГБОУ ВПО «РГСУ» в г. Таганроге. 14. Договор от 10.01.2013 о сотрудничестве между ГБУСОН РО Таганрогский ДИПИ №2» и Волонтерским Центром «Забота» филиала ФГБОУ ВПО «РГСУ» в г. Таганроге. 15. Договор от 21.06.2013 № 103.1 «О сотрудничестве между ГБУСОН РО «Самарский ДИ» и ВПО «РГСУ» в г. Азове РО». 16. Договор от 14.04.2014 «О сотрудничестве с НКО «Благотворительный фонд им. св. вмц. Анастасии Узорешительницы» и ГБУСОН РО «Самарский ДИ». 17. Договор от 10.01.2014 № 1 «О социальном партнерстве ГБУСОН РО «КСЦ г. Шахты» и ИП Виниченко Ю.А. 18. Соглашения о социальном партнерстве от 20.01.2014 № 2 с ФКУ ИК-9, от 23.01.2014 № 3 с ФКУ ЛИУ-20, от 27.01.2014 № 4 с ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по РО и ГБУСОН РО «КСЦ г. Шахты». 19. Соглашение от 26.02.2014 № 5 «О взаимодействии ГБУСОН РО «КСЦ г. Шахты» и УМВД России по г. Шахты». |  |  |  |
| Основные направления социально-ориентированных некоммерческих организаций, волонтеров, добровольцев и благотворителей по оказанию социальных услуг пожилым гражданам |  |  |  | Предоставление безвозмездных социально-психологических услуг клиентам, содействие в трудоустройстве и социально-трудовой адаптации, помощь в установлении родственных связей, помощь в восстановлении утраченных документов, помощь в социальной адаптации и реабилитации освободившихся граждан, беседы, песнопения, водосвятие, печатанье усопших, помощь в оформлении групп инвалидности, организация праздничных концертов, проведение интерактивных занятий и просмотр фильмов духовного содержания, помощь в организации и проведении культурно-массовых мероприятий. |  |  |  |
| Виды оказываемой помощи, услуг добровольцев, волонтеров |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обучение компьютерной грамотности граждан пожилого возраста |  |  |  |  |
|  |  |  | Социально- бытовая помощь гражданам пожилого возраста |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Обеспечение памперсами в количестве 3000 шт. от Благотворительного фонда им. св. великомученицы Анастасии Узорешительницы. 2. Предоставление клиентам учреждения предметов первой необходимости (шампуни, станки для бритья, носки, платки) от ООО «Единство-Спортоснащение». 3. Закупка для клиентов туалетной бумаги в количестве 320 рулонов религиозной организацией православного Прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы. 4. Проведение лекционно-просветительской работы. 5. Снабжение предметами культа: крестик, иконки, масло, св. вода. 6. Закупка подгузников для клиентов учреждений на сумму 158198,30 руб. Благотворительным фондом им. св. вмц. Анастасии Узорешительницы. 7. Приобретение ноутбука для клиентов учреждения стоимостью 20329,11 руб. ООО «Калита» г. Волгодонска. 8. Приобретение сплит-системы, газонокосилки, бензопилы, продуктов питания частными предприятиями г. Зернограда для ГБУСОН РО «Зерноградский ПНИ». 9. Оказание помощи волонтерами и частными лицами в приобретении средств реабилитации (инвалидные коляски, трости, костыли, лекарства и др.) для инвалидов, находящихся в ГБУСОН РО «КСЦ г. Шахты». |  |  |  |  |

В муниципальных образованиях Ростовской области созданы волонтерские движения из числа учащихся средних школ и студентов высших и средних учебных заведений. Учреждения социального обслуживания активно сотрудничают с волонтерскими движениями и совместно проводят различные акции «Удели внимание ветерану», «Мир добра», «Наследники Победы», «Память поколениям».

Учреждения социального обслуживания муниципальных образований области совместно с Советами ветеранов и волонтерами оказывают различные виды социально-бытовой помощи ветеранам и пожилым людям.

Активно развивается волонтерское движение. В частности, Донецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов сотрудничает с волонтёрским движением в г. Донецке (отряд Донецкого машиностроительного техникума-предприятия), рассматривается вопрос взаимодействия с волонтерским центром ЮРГПУ при Новочеркасском политехническом институте ещё 6 домов-интернатов для престарелых и инвалидов.

Волонтеры оказывают посильную помощь в уходе за лежачими клиентами интернатов, уборке прилегающих территорий домов-интернатов, в организации культурно-массовых мероприятий.

Во исполнение Поручения Президента Российской Федерации от 27.11.2010 Пр-3464ГС в Ростовской области организовано обучение пожилых граждан и инвалидов компьютерной грамотности. На базе Центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов и домов-интернатов для престарелых и инвалидов созданы классы компьютерной грамотности. Во многих муниципальных образованиях области помощь в обучении пожилых людей компьютерной грамотности оказывают  волонтеры.

Для организации данного направления работы министерством труда и социального развития области был привлечен молодежный парламент Ростовской области. При обучении компьютерной грамотности пожилых граждан в некоторых учреждениях социального обслуживания реализуется предложенный молодежным парламентом Ростовской области волонтерский проект «Младший-Старшему».

Проведен II Чемпионат Ростовской области по компьютерному многоборью, который сопровождался участием волонтеров Ростовского-на-Дону колледжа связи и информатики. Призовой фонд чемпионата сформирован минтрудом области с участием социально-ориентированных организаций.

*  Информация по данному пункту представляется в описательной части к Мониторингу в срок, установленный дополнительным запросом Минтруда России

| Внедрение независимой системы оценки качества работы организаций, предоставляющих социальные услуги, включая определение критериев эффективности работы таких организаций, в том числе введение публичных рейтингов их деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие нормативного правового акта, утверждающего независимой системы оценки качества работы организаций, предоставляющих социальные услуги, включая определение критериев эффективности работы таких организаций |  |  |  |  |  |  | Приказ минтруда области от 24.07.2013 № 390 «О создании Общественного совета для оценки качества работы государственных учреждений Ростовской области, оказывающих социальные услуги населению в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального обслуживания» |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерии оценки: |  |  |  |  | открытость, доступность, актуальность, достоверность информации о государственном учреждении и порядке предоставления услуг в государственном учреждении, в том числе в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | комфортность условий, в которых находится гражданин, при оказании ему услуг в государственном учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | доступность получения услуг в государственном учреждении, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | время ожидания в очереди при получении услуг в государственном учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | культуру обслуживания и персонала (доброжелательность, вежливость и компетентность работников государственного учреждения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | долю получателей услуг, удовлетворенных качеством обслуживания в государственном учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработан план мероприятий министерства труда и социального развития Ростовской области по формированию независимой системы оценки качества работы учреждений социального обслуживания на 2013-2015 гг., согласно которому рекомендовано подведомственным учреждениям сформировать попечительские советы в государственных учреждениях социального обслуживания и включить в их состав представителей общественных организаций, профессиональных сообществ и организаций других форм собственности. В учреждениях социального обслуживания населения созданы попечительские советы для оценки качества работы учреждений. * Информация по данному пункту представляется в описательной части к Мониторингу в срок, установленный дополнительным запросом Минтруда России Создание попечительских советов в учреждениях социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  | 2014 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | квартал |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |
| Наличие нормативного правового акта, регламентирующего создание попечительских советов |  |  |  |  |  | Да/нет |  | Постановление Правительства Ростовской области от 28.02.2013 № 107 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Ростовской области (2013-2018 годы)» |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество учреждений социального обслуживания |  |  |  |  |  | ед. |  | 88 |  | 88 |  | 88 |  | 88 |
| из них с созданными в них попечительскими советами |  |  |  |  |  | ед. |  | 49 |  | 49 |  | 49 |  | 88 |
| Участие попечительского совета в оценке качества предоставляемых учреждением социальных услуг |  |  |  |  |  | Да/нет |  | да |  | да |  | да |  | да |

| Утверждение системы показателей эффективности деятельности учреждений социального обслуживания населения и критериев оценки эффективности и результативности деятельности работников и руководителей, включая механизм увязки размера оплаты труда работников и руководителей учреждений с конкретными показателями качества и количества оказываемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерии оценки эффективности и результативности деятельности работников и руководителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  | 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Квартал |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |
| Принятые нормативные акты |  |  | (указать)* |  |  |  | (указать) |  |  |  |

*В 2013 году приняты приказ минтруда РО от 27.06.2013  № 332 «Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности работников учреждений социального обслуживания населения Ростовской области», приказ минтруда РО от 25.12.2013 № 655 «О внесении изменений в приказ минтруда и социального развития Ростовской области от 27.06.2013 № 322»

| Организация информационно-разъяснительной работы о системе социального обслуживания, видах и условиях предоставления социальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды информационно-разъяснительной работы с населением, о системе социального обслуживания, видах, условиях предоставления услуг: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Посредством СМИ |  |  |  |  |
|  |  |  | На официальных Интернет-сайтах: минтруда области, администраций муниципальных образований области и учреждений социального обслуживания |  |  |  |  |
|  |  |  | Телефон горячей линии |  |  |  |  |
|  |  |  | Распространение буклетов в учреждениях здравоохранения, социального обслуживания, образования, в ходе работы выездных бригад специалистов |  |  |  |  |
| Показатели, характеризующие информационно-разъяснительную работу, проводимую с населением, о системе социального обслуживания, видах, условиях предоставления услуг |  |  |  | 2014 год |  |  |  |
|  |  |  |  | квартал |  |  |  |
| Доля учреждений, имеющих официальные Интернет-сайты и их системное сопровождение в общем числе учреждений |  |  | Ед. изм. | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | ед. | 50 | 63 | 63 | 68 |

Информационно-разъяснительная работа с населением о системе социального обслуживания, видах и условиях предоставления услуг осуществляется постоянно.

Информация размещается на официальных Интернет-сайтах минтруда области, администраций муниципальных образований области и учреждений социального обслуживания, доводится до сведения населения посредством использования районных и областных СМИ, в ходе работы выездных бригад специалистов учреждений, посредством размещения листовок в учреждениях здравоохранения, образования, администрациях сельских поселений и др.

* Информация по данному пункту представляется в описательной части к Мониторингу

| Показатели повышения оплаты труда отдельных категорий работников |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с учетом направления на эти цели средств от мероприятий по оптимизации |  |  |  |  |  |  |
| Ростовская область |  |  |  |  |  |  |
| (наименование категории работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014г. | Отчетный год |  |  |  |
| № | Наименование показателей |  | 1 квартал (3 месяца) | 2 квартал (6 месяцев) | 3 квартал (9 месяцев) | 4 квартал (12 месяцев) |
|  |  | (предшествующий отчетному году) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей | 21 616,60 | 24 468,90 | 23 735,03 | 23 735,03 | 23 735,03 |
| 2 | Среднемесячная заработная плата работников |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников государственных учреждений социального обслуживания населения, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, рублей | 14 047,42 | 16 465,93 | 16 229,03 | 16 024,72 | 15 842,61 |
| 2.2. | Среднемесячная заработная плата врачей социального обслуживания населения, рублей | 28 254,09 | 32 506,90 | 32 121,32 | 31 800,00 | 31 880,28 |
| 2.3. | Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), рублей | 15 233,37 | 16 833,28 | 16 494,82 | 16 975,54 | 17 263,74 |
| 2.4. | Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) учреждений социального обслуживания населения, рублей | 11 032,09 | 14 256,35 | 13 915,69 | 13 377,80 | 12 829,89 |
| 2.5. | Среднемесячная заработная плата социальных работников учреждений социального обслуживания населения, рублей | 10 635,91 | 14 135,22 | 13 824,60 | 13 812,97 | 13 821,89 |
| 3 | Соотношение среднемесячной заработной платы к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации, % |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Соотношение среднемесячной заработной платы к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации педагогических работников государственных учреждений социального обслуживания населения, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % | 65,0 | 67,3 | 68,4 | 67,5 | 66,7 |
| 3.2. | Соотношение среднемесячной заработной платы к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации врачей социального обслуживания населения, % | 130,7 | 132,8 | 135,3 | 134,0 | 134,3 |
| 3.3. | Соотношение среднемесячной заработной платы к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), % | 70,5 | 68,8 | 69,5 | 71,5 | 72,7 |
| 3.4. | Соотношение среднемесячной заработной платы к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), % | 51,0 | 58,3 | 58,6 | 56,4 | 54,1 |
| 3.5. | Соотношение среднемесячной заработной платы к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации социальных работников учреждений социального обслуживания населения , % | 49,2 | 57,8 | 58,2 | 58,2 | 58,2 |
| 4 | Утвержденное в дорожной карте субъекта Российской Федерации соотношение среднемесячной заработной платы работников (категории) и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Утвержденное в дорожной карте субъекта Российской Федерации соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных учреждений социального обслуживания населения, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % | 56,3 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| 4.2. | Утвержденное в дорожной карте субъекта Российской Федерации соотношение среднемесячной заработной платы врачей социального обслуживания населения и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % | 129,7 | 130,7 | 130,7 | 130,7 | 130,7 |
| 4.3. | Утвержденное в дорожной карте субъекта Российской Федерации соотношение среднемесячной заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия предоставления медицинских услуг) и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % | 63,0 | 65,0 | 65,0 | 71,5 | 71,5 |
| 4.4. | Утвержденное в дорожной карте субъекта Российской Федерации соотношение среднемесячной заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % | 47,5 | 58,0 | 58,0 | 51,0 | 51,0 |
| 4.5. | Утвержденное в дорожной карте субъекта Российской Федерации соотношение среднемесячной заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % | 47,5 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 |